## Moties en toezeggingen 2025
ID | Vergadering/Agendapunt | Link |  |  | Inhoud | Status | Termijn | Stand van zaken/ Eindresultaat | Portefeuillehouder | Afdeling/ Afdelingshoofd
35 | Raadsvergadering 02-07-2026 14. Kadernota Ouder-Amstel 2027-2030 Integrale behandeling / Visie op de bedrijventerreinen | Raadsvergadering 02 juli 2026 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel |  | T | Wethouder De Groot zegt toe de gemeenteraad snel na zomerreces 2026 te informeren over wanneer het college de gemeenteraad een visie op de bedrijventerreinen gaat aanbieden. | In behandeling
34 | Raadsvergadering 02-07-2026 14. Kadernota Ouder-Amstel 2027-2030 Integrale behandeling / Onderwijshuisvesting van 't Kofschip en de Amstelschool | Raadsvergadering 02 juli 2026 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel |  | T | Wethouder Klaasse zegt toe de gemeenteraad te informeren wanneer er sprake is van een inhoudelijke voortgang voor de mogelijke realisatie van onderwijshuisvesting van ’t Kofschip en de Amstelschool. | open
33 | Raadsvergadering 02-07-2026 14. Kadernota Ouder-Amstel 2027-2030 Integrale behandeling / Beantwoording van vragen vanuit de gemeenteraad aan het college | Raadsvergadering 02 juli 2026 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel |  | T | Burgemeester De Roy van Zuidewijn-Rive zegt toe zich in te zetten vanuit het college samen met de griffie om het proces te verbeteren waar het gaat om de beantwoording van vragen vanuit de gemeenteraad aan het college. | open
32 | Raadsvergadering 02-07-2026 14. Kadernota Ouder-Amstel 2027-2030 Integrale behandeling / Coffeeshop aan de Wenckebachweg | Raadsvergadering 02 juli 2026 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel |  | T | Burgemeester De Roy van Zuidewijn-Rive zegt toe de gemeenteraad te informeren indien er formele wijzigingen zijn betreft de coffeeshop aan de Wenckenbachweg. | open
31 | Raadsvergadering 02-07-2026 14. Kadernota Ouder-Amstel 2027-2030 Integrale behandeling / Handhaven van het vuurwerkverbod | https://verslag.ouder-amstel.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2026/2-juli/20:00/Kadernota-Ouder-Amstel-2027-2030-Integrale-behandeling |  | T | Burgemeester De Roy van Zuidewijn-Rive zegt toe de gemeenteraad in het najaar 2026 een notitie aan te bieden betreft het handhaven van het vuurwerkverbod. | Open
30 | Raadsvergadering 02-07-2026 10. Verzamelnota verbonden partijen / Memo aan te bieden betreft de overlast in Groengebied Amstelland | https://verslag.ouder-amstel.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2026/2-juli/20:00/Verzamelnota-verbonden-partijen-2026 |  | T | Burgemeester De Roy van Zuidewijn-Rive zegt toe de gemeenteraad een memo aan te bieden betreft de overlast in het Groengebied Amstelland | Open
29 | Commissie Burger en Bestuur 25-07-2026 2a. Begroting Duo+ 2027(en meerjarenperspectief 2028-2030) Uiteenzetting wat doet de OGON | https://verslag.ouder-amstel.nl/Vergaderingen/Commissie-Burger-en-bestuur/2026/25-juni/19:30/Begroting-Duo-2027-en-meerjarenperspectief-2028-2030 |  | T | Wethouder Klaasse heeft toegezegd dat hij uiteenzet wat de OGON nu precies doet. | Open
28 | Commissie Burger en Bestuur 25-07-2026 2c. Jaarstukken Ouder-Amstel 2025) Cyclus over afvalinzameling / papier | Commissie Burger en bestuur 25 juni 2026 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel |  | T | Wethouder de Groot doet een toezegging inzake het in gesprek gaan over de Cyclus betreffende de inzameling van afval en papier. | Open
27 | Commissie Burger en Bestuur 25-07-2026 2a. Begroting Duo+ 2027(en meerjarenperspectief 2028-2030) Uiteenzetting wat doet de OGON | Commissie Burger en bestuur 25 juni 2026 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel |  | T | Wethouder Klaasse zegt toe de gemeenteraad volgende week (en dit is dus in de week van 29 juni 2026) een memo toe te zenden over het verbetertraject wat wordt uitgevoerd voor wat betreft VTH-taken. | Gesloten |  | Raadsbericht voortgang verbeteragenda dienstverlening 30 juni 2026 ontvangen
26 | Afwezigheid op het Dorpsplein van de buitengewoon opsporingsambtenaren |  | OAA | T | Mevr. Koek-Baks (Ouder-Amstel Anders) geeft aan graag een vraag te stellen over de afwezigheid op het Dorpsplein van de buitengewoon opsporingsambtenaren, terwijl hun aanwezigheid wel was aangekondigd. De voorzitter zegt toe dat het college schriftelijk hierop terugkomt. | Open
25 | Kwaliteit en veiligheid onderhoud groen |  | OAA-NB | T | Wethouder Nijssen zegt toe na het zomerreces van 2026 de gemeenteraad informeren over de laatste stand van zaken betreft het groenonderhoud | In behandeling
24 | Afsluiten van de afrit van de Burgemeester Stramanweg naar de Holterbergweg, en de Holterbergweg zelf |  | NB | T | Wethouder Nijssen zegt toe schriftelijk te reageren op de vraag wat de reden is dat de afrit Burgemeester Stramanweg naar de Holterbergweg afgesloten is. | Gesloten |  | Beantwoord op 07.07.2026 zie mail Mevr. K. Haitjema met memo Beantwoording schriftelijke vragen NB op 18.06.2026
23 | Taaleis bij de bijstand |  | CDA | T | Wethouder Nijssen zegt toe het aantal keer dat er maatregelen zijn getroffen of sancties zijn opgelegd op het moment dat een inwoner met een bijstandsuitkering niet voldoet aan de wettelijke taalvereisten. | Gesloten |  | Beantwoord op 29.06.2026 zie mail
M2026-002 | Raadsvergadering 28-05-2026 Agendapunt 8 M1. VREEMD - MOTIE Vreemd | Raadsvergadering 28 mei 2026 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | NB - VVD - CDA - D66 - PRO | M1 | Verzoekt het college: -op korte termijn de route Hoofdenburgsingel/Jacob van Ruisdaelweg te voorzien van een aantal 30km borden; - bij de oversteekplaats naar de Amstelschool resp. Kofschip de aanduidingen SCHOOL te plaatsen | In behandeling |  | Mevr. Korrel het Pre advies is neutraal / Er worden wel borden en aanduidingen geplaatst. | Mevr. Korrel
M2026-001 | Raadsvergadering 28-05-2026 Agendapunt 7c - MOTIES | Raadsvergadering 28 mei 2026 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | D66-PvdA-OAA-VVD | M4 | Verzoekt het college: -Te starten met het realiseren van een noodsteunpunt in het Dorpshuis in Duivendrecht in plaats van in de Bindelwijk | Open |  |  | Mevr. Korrel
| Commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling 21-05-2026 2.a Vaststellen Participatieaanpak vernieuwing dorpsplein Duivendrecht | https://player.ibabs.eu/35797df1-9f80-44ae-81ee-4c0328a4db4c | VVD/AL | T | De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de mogelijkheden voor eventuele aanvulling van speeltoestellen bij het dorpsplein, | Gesloten |  | Beantwoording door mw. Korrel heeft plaatsgevonden in raadsvergadering 28 mei. | Mevr. Korrel
| Commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling 21-05-2026 2.a Vaststellen Participatieaanpak vernieuwing dorpsplein Duivendrecht | https://player.ibabs.eu/35797df1-9f80-44ae-81ee-4c0328a4db4c | NB | T | De wethouder zegt toe na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor communicatie via de homepage van de gemeentelijke website, dan wel het opnemen van een doorkliklink naar de website samenmakenweouder-amstel | Open |  |  | Mevr. Korrel
| Commissie Burger & Bestuur 19-05-2026 3d. Bepalen locaties en budget noodsteunpuntlocaties Ouder-Amstel januari 2026 | Commissie Burger en bestuur 19 mei 2026 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel |  | T | 1. Burgemeester De Roy van Zuidewijn-Rive zegt toe dat de gemeenteraad wordt geïnformeerd of de gemeente Ouder-Amstel het toegekende bedrag heeft gekregen omdat het een aanvraag was voor een bepaald bedrag of een bepaald percentage van het aangevraagde bedrag. Ook wordt er ingegaan op de financiële investering in het kader van de Bindelwijk. | Open
T2026-002 | Commissie Burger & Bestuur 19-05-2026 3c. Kadernota Duo+ 2027 | Commissie Burger en bestuur 19 mei 2026 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel |  | T | 2. Burgemeester De Roy van Zuidewijn-Rive zegt toe de gemeenteraad te informeren wanneer in andere stukken dan de jaarstukken de doelen van Duo+ zijn terug te vinden. | In behandeling |  | Er is een gesprek met de organisatie geweest met de VVD betreffende de doelen van Duo + en zullen verder met ze in gesprek gaan | Dhr. Frequin
T2026-003 | Commissie Burger & Bestuur 19-05-2026 3c. Kadernota Duo+ 2027 | Commissie Burger en bestuur 19 mei 2026 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel |  | T | 1. Burgemeester De Roy van Zuidewijn-Rive zegt toe de gemeenteraad uit te vragen of het mogelijk is om de gemeenteraad te informeren wanneer er grote uitbreidingen plaatsvinden bij Duo+ als gevolg van de groei van de gemeente Ouder-Amstel. | Open
T2026-004 | Commissie Burger & Bestuur 19-05-2026 3b Eerste begrotingswijziging Duo+ 2026 | Commissie Burger en bestuur 19 mei 2026 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel |  | T | 3. Burgemeester De Roy van Zuidewijn-Rive zegt toe de gemeenteraad rond het zomerreces 2026 te informeren over welke concrete verbeteringen inwoners mogen verwachten als gevolg van de extra middelen. | Gesloten |  | Beantwoording tijdens raadsvergadering 28.05.2026 door Dhr. Frequin | Dhr. Frequin
T2026-005 | Commissie Burger & Bestuur 19-05-2026 3b Eerste begrotingswijziging Duo+ 2026 | https://verslag.ouder-amstel.nl/Vergaderingen/Commissie-Burger-en-bestuur/2026/19-mei/19:30/Eerste-begrotingswijziging-Duo-2026 |  | T | 2. Burgemeester De Roy van Zuidewijn-Rive zegt toe zorgen vanuit de gemeenteraad betreft het direct uitbreiden van het aantal medewerkers indien er sprake is van een toename van taken van gemeenten bij Duo+ over te brengen. | Gesloten |  | Beantwoording tijdens raadsvergadering 28.05.2026 door Dhr. Frequin | Dhr. Frequin
T2026-006 | Commissie Burger & Bestuur 19-05-2026 3b Eerste begrotingswijziging Duo+ 2026 | Commissie Burger en bestuur 19 mei 2026 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel |  | T | 1. Burgemeester De Roy van Zuidewijn-Rive zegt toe de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar beweegbare budgetten. De diverse initiatieven betreft AI maken daar onderdeel vanuit. Wanneer er grote stappen worden gezet, wordt de gemeenteraad hierbij een rol gegeven | Gesloten |  | Beantwoording tijdens raadsvergadering 28.05.2026 door Dhr. Frequin | Dhr. Frequin
T2026-007 | Commissie Burger & Bestuur 19-05-2026 3a Intergraal Beleidsplan Sociaal Domein 2026-2032 -TOEZEGGING | Commissie Burger en bestuur 19 mei 2026 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel |  | T | 2. Wethouder Spil zegt toe dat de gemeenteraad wordt geïnformeerd over advies van de adviesraad inzake stukken op het gebied van Sociaal Domein. | Gesloten |  | Beantwoording tijdens raadvergadering 19.05.2026 namelijk dat de adviezen van de adviesraad al standaard bij de stukken aan de raad zitten. Dit is een standaard proces.
T2026-008 | Commissie Burger & Bestuur 19-05-2026 3a Intergraal Beleidsplan Sociaal Domein 2026-2032 -TOEZEGGING | Commissie Burger en bestuur 19 mei 2026 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel |  | T | 1. Wethouder Spil zegt toe dat de gemeenteraad wordt geïnformeerd over data gedreven werken en hoe het effectiefst en efficiëntst (financiële) middelen kunnen worden in gezet in dit verband. | Open
M2025-026 | Raadsvergadering 5-3-2026 Agendapunt 9 - MOTIES VREEMD | Raadsvergadering 05 maart 2026 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | PvdA-GL-AL | M8 | Motie Vreemd - Piepschuim Verzoekt het college: 1. Zich maximaal in te spannen om de aanwezige piepschuimvervuiling rondom de A9 en andere bouwlocaties binnen de gemeentegrenzen te laten opruimen; 2. Te onderzoeken in hoeverre handhavend, kan worden opgetreden bij constatering van vervuiling door EPS; 3. In toekomstige aanbestedingen, vergunningverlening en overeenkomsten met projectontwikkelaars en aannemers duidelijke afspraken op te nemen over het voorkomen van verspreiding van EPS in het milieu; 4. De gemeenteraad uiterlijk 30 april 2026 te informeren over de genomen maatregelen en de voortgang hiervan; En gaat over tot de orde van de dag. | Gesloten |  |  | Mevr. Korrel
M2025-027 | Raadsvergadering 5-3-2026 Agendapunt 9 - MOTIES VREEMD | Raadsvergadering 05 maart 2026 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | GL-NB-D66- VVD-AL | M7 | Motie Vreemd - tijdelijke huurcontracten jongeren Draag het college op:  Middels een brief aan de minister van Volkshuisvesting en aan de VNG om deze wantoestand kenbaar te maken met het verzoek het doelgroepen contract voor jongerenwoningen te beëindigen zodat er voor jongeren een toekomst perspectief geboden kan worden. En gaat over tot de orde van de dag. | Gesloten |  | beantwoording raadsbericht 29.06.2026 | Dhr. Frequin
M2025-028 | Raadsvergadering 5-3-2026 Agendapunt 8F. Gedragscode volksvertegenwoordigers inclusief uitvoeringsprotocol | Raadsvergadering 05 maart 2026 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | OAA | M10 | Motie – evalueren gedragscode en uitvoeringsprotocol volksvertegenwoordigers én opnieuw bekijken gedragscodes college en burgemeester Verzoekt de burgemeester: 1. Als voorzitter van de gemeenteraad voor de vandaag voorliggende Eerste wijzigingsverordening Gedragscode Volksvertegenwoordigers 2024 én de eerste wijziging van het Uitvoeringsprotocol Integriteit 2024 een evaluatie te organiseren in 2028. Bij deze evaluatie de raadsfracties, eventueel geraadpleegde externe vertrouwenspersonen en de griffie te betrekken. De resultaten van de evaluatie via een memo aan te bieden aan het presidium voor 31 december 2028; 2. Als voorzitter van het college de gedragscodes inclusief de procesafspraken integriteit van het college en de burgemeester te evalueren in 2026 en uiterlijk hierover 1 maart 2027 de gemeenteraad te informeren over de resultaten van deze evaluatie. De resultaten van de evaluatie via een memo aan te bieden aan het presidium en eventueel direct een raadsvoorstel bij te voegen om de beide gedragscodes en de procesafspraken integriteit te wijzen; 3. Als voorzitter van het college de nu voorgestelde wijzigingen in de eerste wijziging van het Uitvoeringsprotocol Integriteit 2024 te bespreken met het college of deze voorgestelde wijzigingen ook van toegevoegde waarden kunnen zijn voor zowel de gedragscodes van het college als de burgemeester. De uitkomsten van dat gesprek te betrekken bij de evaluatie die hier onder punt 2 wordt genoemd. En gaat over tot de orde van de dag, | Open |  |  | Mevr. de Roy van Zuidewijn- Rive
M2025-029 | Raadsvergadering 5-3-2026 Agendapunt 8E - Vaststellen stedenbouwkundig plan Entrada | Raadsvergadering 05 maart 2026 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | VVD | M12 | MOTIE - Realistisch deelautogebruik Entrada, voorkomen parkeeroverlast Duivendrecht Verzoekt het college: 1. de ontwikkelaar in de verdere planuitwerking te verplichten om in overleg met de gemeente tot een concreet plan van aanpak te komen om de acceptatie en het gebruik van de beoogde deelauto's in de praktijk te maximaliseren, bijvoorbeeld door deze – zoals het Verkeersonderzoek ook aanbeveelt – zichtbaar en zeer toegankelijk te positioneren; 2. in de verdere planuitwerking met de ontwikkelaar (en corporatie Lieven de Key) in gesprek te gaan met als doel om te borgen dat parkeerplaatsen in de garage niet alleen toegankelijk, maar ook daadwerkelijk passend bij de doelgroep zijn en blijven voor bewoners van sociale huurwoningen en mensen met een vitaal beroep; 3. in het nieuwe parkeerbeleid te verankeren dat de raad jaarlijks proactief wordt geïnformeerd over het daadwerkelijke deelautogebruik én de feitelijke parkeerdruk in Duivendrecht, en hier – eventueel vooruitlopend op dit beleid – direct na oplevering van de eerste bouwfase van Entrada mee te starten; 4. een concreet terugvalscenario (Plan B) uit te werken voor als het verwachte deelautogebruik in de praktijk tegenvalt, waarin indien nodig wordt ingezet op extra handhaving en de uitbreiding van de blauwe zone; En gaat over tot de orde van de dag. | In behandeling |  | 1. en 2. het eerste overleg over de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan vindt half april plaats. Hierin zal dit een agendapunt zijn zodat het in de verdere planontwikkeling meegenomen wordt. 3. PM dit volgt in het nieuwe parkeerbeleid. 4. PM dit scenario volgt uit het nieuwe parkeerbeleid. | Dhr. Frequin
M2025-030 | Raadsvergadering 5-3-2026 Agendapunt 8C - Voorbereidingsbesluit clubhuis AOC | Raadsvergadering 05 maart 2026 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | D66-NB-PvdA-OAA-VVD | M4 | Motie Amsterdam Old Course aanwijzen als gemeentelijk monument Verzoekt het college: 1. Het proces te starten om het mogelijk te maken het clubhuis van de Golfclub Amsterdam Old Course aan te wijzen als gemeentelijk monument zoals bedoeld in de Erfgoedverordening 2024; 2. Er voor te zorgen dat dit proces zorgvuldig wordt doorlopen, waarbij het resultaat nog in 2026 aan de Gemeenteraad zal worden voorgelegd. 3. Tot het moment van aanwijzen van het clubhuis van de Golfclub Amsterdam Old Course geen onomkeerbare stappen te zetten die het aanwijzen van het clubhuis bemoeilijken dan wel onmogelijk te maken. En gaat over tot de orde van de dag, | In behandeling |  | Raadsvergadering 17.12 | Dhr. Frequin
M2025-031 | Raadsvergadering 5-3-2026 Agendapunt 8A - Actieplan Aandacht voor veiligheid | Raadsvergadering 05 maart 2026 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | OAA-D66 | M9 | Motie beheersing kosten veiligheid Verzoekt het college; - Direct naar de raad te communiceren als na het advies het door de raad vastgestelde budget niet toereikend blijkt om het advies uit te voeren en daarbij heldere keuzes aan de raad voor te leggen. - Met provincie en buurgemeenten in gesprek te gaan over een eerlijke verdeling van de kosten. En gaat over tot de orde van de dag. | In behandeling |  | Aan de uitvoering van het Actieplan Aandacht voor Veiligheid wordt gewerkt. | Mevr. de Roy van Zuidewijn- Rive
M2025-032 | Raadsvergadering 5-3-2026 Agendapunt 8A - Actieplan Aandacht voor veiligheid | Raadsvergadering 05 maart 2026 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | PvdA-GL- NB-D66- VVD | M2 | Motie “Fietspad Oranjebaan - Stramanweg” Draag het college op:  Direct het overleg met de gemeente Amstelveen en de provincie te starten;  In dit overleg concrete afspraken te maken betreffende het veilig maken van het fietspad en de uitvoering daarvan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 2 jaar te realiseren;  De raad voor eind mei 2026 te informeren. En gaat over tot de orde van de dag. | Gesloten |  |  | Mevr. Korrel
| Raadsvergadering 5-3-2026 Agendapunt 8A - Actieplan Aandacht voor veiligheid | Raadsvergadering 05 maart 2026 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | VVD/NB/OAA/AL | M1 | Verzoekt het college: 1. een pilot wijk-schouw te organiseren in één of meerdere wijken, bij voorkeur ten minste één wijk in Ouderkerk aan de Amstel en één in Duivendrecht, samen met inwoners en relevante uitvoerende partijen; 2. deze pilot zo praktisch mogelijk in te richten, met aandacht voor: o heldere afbakening van de schouw; o duidelijke opvolging van gesignaleerde punten; o heldere terugkoppeling richting inwoners en raad; o het voorkomen van extra administratieve lasten; 3. de pilot na afloop te evalueren en de uitkomsten met de raad te delen, inclusief een afweging over eventuele structurele inzet van wijk-schouwen; En gaat over tot de orde van de dag. | In behandeling |  |  | Mevr. de Roy van Zuidewijn- Rive
M2025-034 | Raadsvergadering 5-3-2026 Agendapunt 8B – Nota van Uitgangspunten Buitengebied | https://verslag.ouder-amstel.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2026/5-maart/20:00/Actieplan-Aandacht-voor-veiligheid |  | T | Wethouder Frequin zegt toe binnen zes maanden een expertmeeting te organiseren in het kader van de nota van uitgangspunten buitengebied gelet op het amendement geen windmolens in het buitengebied. Hierbij wordt ook het omgevingsplan betrokken. De raad heeft behoefte aan kennis over o.a.: - effect van kleine windmolens op landschap - impact op weidevogels - technische haalbaarheid - alternatieven en varianten | Gesloten |  | Expertmeeting ingepland 03.11 | Dhr. Frequin
M2025-035 | Raadsvergadering 5-3-2026 Agendapunt 8A – Actieplan Aandacht voor Veiligheid | https://verslag.ouder-amstel.nl/Vergaderingen/Commissie-Burger-en-bestuur/2026/12-februari/19:45/Actieplan-Aandacht-voor-veiligheid | VVD/GL |  | De wethouder geeft aan dat zij opnieuw in overleg treedt met de provincie en het groengebied zodra de lopende NNN‑zienswijzeprocedure leidt tot gewijzigde gebiedsgrenzen, om te beoordelen of extra verlichting langs het fietspad aan de Ouderkerkerplas richting Amsterdam‑Zuidoost kan worden gerealiseerd. | Gesloten |  | Afgehandeld middels raadsbericht/college 11.08 | Mevr. Korrel
M2025-036 | Raadsvergadering 5-3-2026 Agendapunt 4 Vragenhalfuur |  | D66 |  | De wethouder komt schriftelijk terug op de D66‑vragen over de geplaatste hekjes bij het fietspad (Begoniastraat – Waddenland). | Gesloten |  |  | Mevr. Korrel
M2025-037 | Commissie RG 19-2-26 2a. Vastelling Nota van Uitgangspunten buitengebied | https://verslag.ouder-amstel.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte-en-Gebiedsontwikkeling/2026/19-februari/19:30/Algemene-punten | PvdA |  | Opmerking: De onderschriften bij de foto’s komen niet overeen met de afbeeldingen. | Gesloten
M2025-038 | Commissie BB 12-2-2026 2a. Regionaal Beleidskader Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Seksueel Geweld 2026 | Commissie Burger en bestuur 12 februari 2026 19:45:00, Gemeente Ouder-Amstel |  | T | Regionaal beleidskader Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Seksueel geweld Wethouder Spil zegt toe dat via de reguliere communicatiekanalen bekendheid wordt gegeven aan de persoon die aanspreekpunt is voor het geval er een vermoeden is of sprake is van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld | Gesloten |  |  | Mevr. Spil
M2025-039 | Commissie BB 12-2-2026 2c. Actieplan aandacht voor veiligheid | https://verslag.ouder-amstel.nl/Vergaderingen/Commissie-Burger-en-bestuur/2026/12-februari/19:45/Actieplan-Aandacht-voor-veiligheid |  | T | Actieplan aandacht voor veiligheid • Burgemeester De Roy van Zuidewijn-Rive zegt toe, indien dat mogelijk is, de gemeenteraad voorafgaand aan de raadsvergadering van 5 maart aanstaande te informeren over het aantal extra toezichtsmomenten door buitengewoon opsporingsambtenaren. • Burgemeester De Roy van Zuidewijn-Rive zegt toe de suggestie mee te nemen om met de gemeente Diemen in gesprek te gaan over infrastructuur in het kader van de Slinger die van de gemeente Ouder-Amstel doorloopt in de gemeente Diemen met als doel om de sociale veiligheid te verbeteren. • Burgemeester de Roy van Zuidewijn-Rive zegt toe over te brengen bij de gemeente Amstelveen het verzoek om lantaarnpalen bij de Oranjebaan te plaatsen. • Burgemeester De Roy van Zuidewijn-Rive zegt toe de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van het onderzoek betreft de realisatie van een fietsroute op de Holterbergerweg. | In behandeling |  | Eerste bullit is afgehandeld, aan de overige drie wordt gewerkt | Mevr. de Roy van Zuidewijn- Rive
M2025-040 | Commissie BB 12-2-2026 3a. Vragen aan het college | https://verslag.ouder-amstel.nl/Vergaderingen/Commissie-Burger-en-bestuur/2026/12-februari/19:45/Vragen-aan-het-college | OAA | T | Mondelinge vragen: • Wethouder Spil zegt toe de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar Diftar. Het college ontvangt de uitkomsten van het onderzoek in maart 2026. • Wethouder Spil zegt toe om het logo van de gemeente Ouder-Amstel te laten plaatsen op de website die betrekking heeft op de no (plastic) campagne. | Gesloten |  |  | Mevr. Spil
M2025-041 | Commissie B&B 20-01-2026 |  | D66 |  | Verzoek om te kijken of de lijst nog onderverdeeld kan worden in meningen van inwoners uit Duivendrecht en meningen van inwoners uit Ouderkerk. De burgemeester geeft aan om binnen 2 weken op dit verzoek terug te komen | Gesloten |  | Dit is beantwoord door de beantwoording van de schriftelijke vragen over de inwonerspeiling 2025 die op 11 februari 2026 naar de raad zijn gestuurd | mevr. de Roy van Zuidewijn- Rive
M2025-042 | Raadsvergadering 18-12-2025 |  | AL | T | Op het verzoek van dhr. Bos om voor het einde van het Tweede kwartaal 2026 in gesprek te gaan met de politie en met wat er werkelijk gebeurt, een terugkoppeling te geven aan de Raad, zodat er in de commissie over gesproken wordt. De portefeuillehouder zegt dit toe en ook dat in de overleggen met de leidinggevende van de Boa’s en in de Driehoek, de zorg voor de mensen die zorg nodig hebben overgebracht zal worden en er wordt gevraagd om uiterst prudent om te gaan met de bevoegdheid die zij (Boa’s) hebben. De portefeuillehouder zal een terugkoppeling geven en de lijnen met de raad zullen kort worden gehouden. | In behandeling |  |  | Mevr. de Roy van Zuidewijn-Rive | OOV Mevr. Van der Werf
M2025-043 | Comissie RG 11-12-2025 3a. Vragen aan het college | https://verslag.ouder-amstel.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte-en-Gebiedsontwikkeling/2025/11-december/19:30/Vragen-aan-het-college | AL | T | De portefeuillehouder zegt toe de raad te informeren over de aantallen geregistreerde alcoholgerelateerde overlastincidenten op de Rijksstraatweg (van Kloosterstraat tot het station) en op het dorpsplein, over de afgelopen jaren. | In behandeling |  |  | Mevr. de Roy van Zuidewijn-Rive | OOV Mevr. Van der Werf
M2025-044 | Commissie BB 9-12-2025 2a. Rekenkamerrapport dienstverlening 2024-2025 | https://verslag.ouder-amstel.nl/Vergaderingen/Commissie-Burger-en-bestuur/2025/9-december/19:30/Rekenkamerrapport-dienstverlening-2024-2025 | VVD | T | De portefeuillehouder zegt toe dat zij de termijnen voor de aanbevelingen van de rekenkamer voorde raadsvergadering zal toezenden. | Gesloten |  | Beantwoording is verzonden op 16/12 | Mevr. de Roy van Zuidewijn-Rive | Bedrijfsvoering Dhr. Groeneveld
M2025-045 | Commissie BB 9-12-2025 2a. Rekenkamerrapport dienstverlening 2024-2025 | Commissie Burger en bestuur 09 december 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | OAA | T | Hoe is de klachtenregeling geregeld bij uitval van de klachtencoordinator? | Gesloten |  | De klachtencoordinator heeft een vaste vervanger | Mevr. de Roy van Zuidewijn-Rive | Bedrijfsvoering Dhr. Groeneveld
M2025-046 | cie. RG 20-11-2025 3a. Vragen aan het college | Commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling 20 november 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | D66 | T | De wethouder zegt toe dat in het raadsbericht (speelplekken) over de procedure wordt vermeld wanneer de werkgroep en inwoners worden geïnformeerd, inclusief de informatie waar de raad om heeft gevraagd over: - de financiën - de bijdrage van de stichting Ouderkerk - eventuele crowdfunding | In behandeling |  |  | Mevr. Spil (dhr. aanwezig Frequin)
M2025-047 | cie. RG 20-11-2025 3a. Vragen aan het college | https://verslag.ouder-amstel.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte-en-Gebiedsontwikkeling/2025/20-november/19:30/Vragen-aan-het-college | VVD | T | De wethouder zegt toe dat er nog geen mensen worden uitgenodigd voor een bijeenkomst en dat er geen publieke informatie wordt verspreid over de bijeenkomst totdat de raad de beantwoording van de vragen heeft ontvangen. | In behandeling |  |  | Mevr. Spil (aanwezig Frequin)
M2025-048 | cie. RG 20-11-2025 3a. Vragen aan het college | https://verslag.ouder-amstel.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte-en-Gebiedsontwikkeling/2025/20-november/19:30/Vragen-aan-het-college | NB | T | Openstaande vragen: Natuurlijk Belang - Voorstel Natuurlijk Belang: sporthal & milieu depot verplaatsen | Gesloten |  | Is onderdeel van dorpsplein Duivendrecht en de gebiedsontwikkeling
M2025-049 | cie. RG 20-11-2025 2b. Retailvisie Ouder-Amstel 2025 | Commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling 20 november 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | D66 | T | De wethouder gaat schriftelijk terugkomen op de vraag of het noodzakelijk is om in het raadsbesluit expliciet op te nemen dat de detailhandelsstructuurvisie Ouderkerk wordt ingetrokken. Dit doet de wethouder vóór de raadsvergadering. | Gesloten |  | Is in zelfde raaadsvergadering afgehandeld
M2025-050 | cie. BB 18-11-2025 2a. Veiligheid in de openbare ruimte | Commissie Burger en bestuur 18 november 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | VVD | T | Plan van Aanpak Veiligheid volgt in januari 2026 | Gesloten |  | Plan aandacht voor veiligheid is besproken in de raadscommissie van 12 februari 2026 | Mevr. de Roy van Zuidewijn-Rive | OOV Mevr. Van der Werf
M2025-051 | cie. BB 18-11-2025 3b. Moties en toezeggingenlijst | https://verslag.ouder-amstel.nl/Vergaderingen/Commissie-Burger-en-bestuur/2025/18-november/19:30/Moties-en-toezeggingen-november-2025 | VVD |  | De driehoek zal gezamenlijk de ontbrekende datums in het overzicht aanvullen en hierover een terugkoppeling geven in het eerstvolgende presidium | Gesloten |  |  | Mevr. de Roy van Zuidewijn-Rive
M2025-052 | Raadsvergadering 13-11-2025 Motie:Begroting burger loket | Raadsvergadering 13 november 2025 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | NB-D66-AL-VVD-GL-PvdA | M3 | Draagt het college op: • Op zeer korte termijn een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een mobile balie in Duivendrecht met een loket ‘Burgerzaken’ . | In behandeling |  |  | Mevr. de Roy van Zuidewijn-Rive
M2025-053 | Raadsvergadering 13-11-2025 Motie:JOP begroting 2026 Ouder-Amstel | Raadsvergadering 13 november 2025 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | PvdA-GL-NB-VVD-D66 | M4 | Verzoekt het college: ➢ Via een participatietraject voor jongeren, door jongeren, te onderzoeken welke locaties in de gemeente geschikt zijn voor ontmoetingsplekken voor verschillende leeftijdsgroepen; ➢ Te onderzoeken welk budget nodig is om het aantal en de omvang in vierkante meters van JOP’s uit te breiden, zodat ook oudere jongeren voldoende ruimte krijgen; ➢ Te verkennen of er gefaciliteerd kan worden in ruimte bij eventuele loodsen en/of schuren; ➢ Te verkennen hoe toezicht en veiligheid kunnen worden vormgegeven zonder de zelfstandigheid van jongeren te beperken; ➢ De raad voor 1 mei 2026 te informeren omtrent de resultaten en mogelijke vervolgstappen. | In behandeling |  |  | Mevr. Spil
M2025-054 | Raadsvergadering 13-11-2025 Motie:Verkenning uitbreiding jeugdactiviteiten in gemeentelijke ontmoetingslocaties | Raadsvergadering 13 november 2025 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | AL-D66 | M5 | Verzoekt het college: 1. Te onderzoeken in hoeverre het dorpshuis in Duivendrecht en de Bindelwijk in Ouderkerk aan de Amstel meer ruimte en mogelijkheden kunnen bieden voor activiteiten gericht op jongeren; 2. Hierbij onder meer te betrekken: o de huidige bezetting en beschikbaarheid van ruimten; o de wensen en behoeften van jongeren in beide dorpskernen; o kansen voor samenwerking met maatschappelijke partners en jongerenwerk; 3. De gemeenteraad vóór 1 mei 2026 te informeren over de resultaten van dit onderzoek, inclusief mogelijke scenario’s en bijbehorende financiële en organisatorische consequenties; 4. De bevindingen mee te nemen in de verdere ontwikkeling van het jeugd- en ontmoetingsvoorzieningenbeleid. | In behandeling |  |  | Mevr. Spil
M2025-055 | Commissie BB 6-11-2025 Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Ouder-Amstel | Commissie Burger en bestuur 06 november 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | D66 | T | De wethouder neemt het punt over het jongerenwerk in Ouderkerk mee in het overleg met Coherente. Daarbij wordt bekeken of de inzet voor het jongerenwerk kan worden uitgebreid, nu er weer personeel beschikbaar is. De uitkomst hiervan wordt later teruggekoppeld aan de raad | Gesloten |  | Er is een raadsbericht naar de gemeenteraad gestuurd nav het college van 20 januari 2026.(ibabs 9/4) | Mevr. Spil | Samenleving Mevr. Eijgelsheim
M2025-056 | Commissie BB 6-11-2025 Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Ouder-Amstel | Commissie Burger en bestuur 06 november 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | GL | T | De wethouder zal schriftelijk aangeven wanneer de evaluatie van Diftar komt | Gesloten |  | Er is een raadsbericht naar de gemeenteraad gestuurd nav college 24 maart 2026 | Mevr. Spil | Samenleving Mevr. Eijgelsheim
M2025-057 | Commissie BB 6-11-2025 Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Ouder-Amstel | Commissie Burger en bestuur 06 november 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | PvdA/VVD/OAA/NB | T | De portefeuillehouder zal voor de raadsvergadering duidelijkheid geven over de tijdslijnen en het plan voor het faciliteren van JOP, zodat de raad inzicht krijgt in wanneer en hoe hier concreet stappen worden gezet. | Gesloten |  | Deze toezegging wordt meegenomen in de moties M4 M2025-027 en M5 M2025-028. | Mevr. de Roy van Zuidewijn-Rive | OOV Mevr. Van der Werf
M2025-058 | Commissie BB 6-11-2025 Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Ouder-Amstel | Commissie Burger en bestuur 06 november 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | GL | T | De portefeuillehouder zegt toe, net zoals bij de Burap, de ambitie te hebben om een verbeterslag te maken m.b.t. de programmabegroting, maar geeft daarbij aan gebonden te zijn aan BBV. | In behandeling |  |  | Dhr. Frequin | Bedrijfsvoering Dhr. Groeneveld
M2025-059 | Commissie BB 6-11-2025 2e Voortgangsrapportage Duo+ 2025 | Commissie Burger en bestuur 06 november 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | PvdA | T | De portefeuillehouder zal in december de uitkomsten van de enquete naar de dienstverlening Duo+ terugkoppelen aan de raad. | Gesloten |  |  | Mevr. de Roy van Zuidewijn-Rive | Bedrijfsvoering Dhr. Groeneveld | De uitkomsten van de inwonerspeiling over de dienstverlening van onze gemeente is in de raad van Januari 2026 gepresenteerd aan de raad.
M2025-060 | Raadsvergadering 30-10-2025 Motie vreemd over functie Kerkstraat | Raadsvergadering 30 oktober 2025 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | D66 | M3 | Roept het college op: In haar uitspraak op het bezwaar en in de vergunningverlening de functie “kantoor” uitsluitend toe te voegen aan het pand dat momenteel gebruikt wordt als kantoor en niet voor het gehele perceel. | Gesloten
M2025-061 | Commissie BB 16-10-2025 2b. Veiligheid | Commissie Burger en bestuur 16 oktober 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | VVD GL | T | De portefeuillehouder geeft aan schriftelijk terug te zullen komen op de termijn waarbinnen de jeugdproblematiek in kaart wordt gebracht en oplossingen worden uitgewerkt. | In behandeling |  |  | Mevr. de Roy van Zuidewijn-Rive | OOV Mevr. Van der Werf
M2025-062 | Commissie BB 16-10-2025 3a.Vragen aan het college | Commissie Burger en bestuur 16 oktober 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | VVD/NB | T | De vragen over de Bovenbuurtse speelplek Jan Benninghweg zal binnen enkele weken d.m.v. een memo worden beantwoord | Gesloten
M2025-063 | cie. RG 18-9-2025 2b. Plan van Aanpak Vernieuwing Dorpsplein Duivendrecht | https://youtu.be/sbf3WJDOD3s | NB | T | Wethouder Frequin komt later terug op de vraag waarom het politiekeurmerk niet is vernieuwd. | Gesloten |  | Geldt voor woningen en niet voor openbare ruimte | Dhr. Frequin | OOV Mw. Van der Werf
M2025-064 | Raadsvergadering 3-7-2025 7e. Kadernota 2026-2029 OA | Raadsvergadering 03 juli 2025 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | A.S.A | M1 | Motie: Kadernota Ouder-Amstel 2026 – 2029 • Het opstellen van een strategisch personeelsplan 2026 – 2029; • Het strategisch personeelsplan uit te werken op tactisch- en operationeel niveau; • Twee keer per jaar (met ingang van Q1 2026), de voortgang te rapporteren aan de raad. | In behandeling |  |  | Dhr. Frequin | Mevr. van der Werf
M2025-065 | Raadsvergadering 5-3-2026 Agendapunt 8C - Voorbereidingsbesluit clubhuis AOC |  | NB-D66-PvdA-GL | M3 | Motie Zwarte Laantje te Duivendrecht Draagt het college op: • in gesprek te gaan met de grondeigenaar (en de projectontwikkelaar) om te pleiten voor behoud van waardevol(le) element(en) van het historische Zwarte Laantje; • de gemeenteraad uiterlijk medio mei 2026 te informeren over de uitkomsten van het gesprek met de grondeigenaar (en de projectontwikkelaar) en de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om haar visie op die uitkomsten te geven. | Gesloten |  | Dit gesprek is gevoerd. Afgesproken is dat dit punt nader uitgewerkt en meegenomen wordt in het maken van het stedenbouwkundig plan voor het oostelijk deel van De Nieuwe Kern. Dat plan wordt echter pas op langere termijn gemaakt (na 2028) omdat begonnen wordt met de realisatie van het westelijk deel van De Nieuwe Kern. | Dhr. Frequin
M2025-066 | Raadsvergadering 5-3-2026 Agendapunt 8C - Voorbereidingsbesluit clubhuis AOC |  | D66-NB- PvdA | M6 | Motie – Wijzigen Erfgoedverordening Verzoekt het college: 1. De raad uiterlijk 3 april 2026 een raadsvoorstel toe te zenden waarmee wordt voorgesteld om de bevoegdheid tot het aanwijzen van een gemeentelijk monument een raadszaak te maken. 2. Tot het moment dat de raad over het onder 1 verzochte raadsvoorstel een besluit genomen elke zaak waarin er sprake is van het wel of niet aanwijzen van een pand als gemeentelijk monument hierover advies te vragen aan de raad. En gaat over tot de orde van de dag, | Gesloten |  | De aangepaste verordening staat op de agenda van 28 mei a.s. | Dhr. Frequin
M2025-067 | Raadsvergadering 5-3-2026 Agendapunt 8A - Actieplan Aandacht voor veiligheid |  | OAA | M11 | Motie safe point sticker Verzoekt het college; - als ondernemers mee willen werken aan deze safe point sticker de gemeente bekendheid geeft aan deze safe point sticker met sociaal media en weekblad. - de gemeente bereid is om mee te werken aan beoordeling ondernemers welke zich aan melden of zij wel of niet geschikt zijn voor de safe point sticker, En gaat over tot de orde van de dag | Gesloten |  |  | Mevr. de Roy van Zuidewijn- Rive
M2025-068 | Raadsvergadering 5-3-2026 Agendapunt 8A - Actieplan Aandacht voor veiligheid |  | VVD-NB- OAA-AL | M1 | Motie Herinvoering wijk-schouw openbare ruimte Verzoekt het college: 1. een pilot wijk-schouw te organiseren in één of meerdere wijken, bij voorkeur ten minste één wijk in Ouderkerk aan de Amstel en één in Duivendrecht, samen met inwoners en relevante uitvoerende partijen; 2. deze pilot zo praktisch mogelijk in te richten, met aandacht voor: o heldere afbakening van de schouw; o duidelijke opvolging van gesignaleerde punten; o heldere terugkoppeling richting inwoners en raad; o het voorkomen van extra administratieve lasten; 3. de pilot na afloop te evalueren en de uitkomsten met de raad te delen, inclusief een afweging over eventuele structurele inzet van wijk-schouwen; | In behandeling |  |  | Mevr. de Roy van Zuidewijn- Rive
M2025-069 | Raadsvergadering 5-3-2026 Agendapunt 8C - Voorbereidingsbesluit clubhuis AOC |  |  | T | Wethouder Korrel zegt toe de gemeenteraad te informeren welke beschermingsstatus het clubhuis van de Golfclub Amsterdam Old Course. | Gesloten |  | Zie bij 7. de formele procedure zal dit gaan bepalen. | Mevr. Korrel
M2025-070 | Raadsvergadering 5-3-2026 Agendapunt 8B - Vaststelling Nota van Uitgangspunten buitengebied |  | VVD |  | De wethouder geeft aan dat de ambtelijke organisatie reeds bezig is met het onderwerp en zal onderzoeken of het nodig is om een zienswijze in te dienen richting provincie over de wijziging van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de mogelijke gevolgen voor het gebied bij de Ouderkerkerplas | Gesloten |  |  | Dhr. Frequin
M2025-071 | Raadsvergadering 5-3-2026 Agendapunt 8A – Actieplan Aandacht voor Veiligheid |  | D66 |  | Motie Wijkschouw De portefeuillehouder zegt toe een inschatting te maken van de uren en capaciteit die nodig zijn voor het uitvoeren van wijkschouwen en koppelt dit later terug aan de raad. | Gesloten |  | Zie motie Wijkschouw | Mevr. Korrel
M2025-072 | Raadsvergadering 5-3-2026 |  | OAA | T | De portefeuillehouder zegt toe de door OAA gestelde vragen over de memo VTH spoedig schriftelijk te beantwoorden. | In behandeling |  |  | Mevr. de Roy van Zuidewijn- Rive
M2025-073 | Commissie RG 19-2-26 2a. Vastelling Nota van Uitgangspunten buitengebied | https://verslag.ouder-amstel.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte-en-Gebiedsontwikkeling/2026/19-februari/19:30/Algemene-punten | GL |  | Is de wethouder bereid een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar collectieve biovergisting van mest in combinatie met plantaardige reststromen uit de teelt van biologische grondstoffen voor de bouw? De wethouder zegt schriftelijk een reactie te geven | Gesloten |  | Memo verzonden 5/3/2026 | Dhr. Frequin
M2025-074 | Commissie BB 12-2-2026 3a. Vragen aan het college | https://verslag.ouder-amstel.nl/Vergaderingen/Commissie-Burger-en-bestuur/2026/12-februari/19:45/Vragen-aan-het-college | VVD | T | Mondelinge vragen: • Wethouder Frequin zal door wethouder Korrel worden verzocht om schriftelijk te reageren betreft de situatie bij HIC. | Gesloten |  | Beantwoording is verzonden op 17/12 | Dhr. Frequin
M2025-075 | Commissie RG 22-1-2026 3a. Vragen aan het college |  | D66 | T | De wethouder heeft aangegeven vraag 4 van D66 inzake de kantoorfunctie van de pastorie schriftelijk te zullen beantwoorden. De wethouder heeft in het verleden mondeling toegezegd dat de kantoorfunctie alleen van toepassing is op de pastorie en niet op het gehele perceel. • Hoe is/wordt schriftelijk vastgelegd dat de kantoorfunctie allen van toepassing is op de pastorie en niet op het gehele perceel? • Is de wethouder bereid de tekst te delen met de raad? | Gesloten |  |  | Dhr. Frequin | RU Mw. Gelmers
M2025-076 | Commissie RG 22-1-2026 8a. Perceel Beatrixlaan - Brandweerkazerne |  | D66 | T | De wethouder zegt toe dat hij een raadsbericht zal maken over de kleine projecten die onder de grens van negen woningen vallen. | Gesloten |  |  | Dhr. Frequin | GO Dhr. van Donkelaar
M2025-077 | Commissie RG 22-1-2026 2b. Vaststellen Visie op Deelvervoer OA | https://verslag.ouder-amstel.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte-en-Gebiedsontwikkeling/2026/22-januari/19:30/Vaststellen-Visie-op-Deelvervoer-OA-2025 | D66 | T | De wethouder heeft aangegeven schriftelijk terug te komen op het moment waarop de APV aan de raad wordt aangeboden. | In behandeling |  | Wordt meegenomen wanneer de APV wordt gewijzigd. | Mevr. Korrel
M2025-078 | Commissie B&B 20-01-2026 |  | Divers |  | Verzoek vanuit de fracties om via de griffie de geanonimiseerde lijst met de meningen van bewoners inzake sloop of renovatie Azaleastraat aan te leveren | Gesloten |  |  | EIGEN HAARD
M2025-079 | Raadsvergadering 18-12-2025 8. Moties vreemd | Raadsvergadering 18 december 2025 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | NB-D66 | M1 | Verzoekt het college - Er voor zorg te dragen dat de evenementen op en rond het Kampje vanaf 2026 weer plaats kunnen vinden in dezelfde omvang als voor de herinrichting. | Gesloten |  | Gesprekken worden gevoerd. | Mevr. Korrel
M2025-080 | Comissie RG 11-12-2025 3a. Vragen aan het college | https://verslag.ouder-amstel.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte-en-Gebiedsontwikkeling/2025/11-december/19:30/Vragen-aan-het-college |  | OAA VVD | De wethouder zegt toe dat hij schriftelijk zal terugkomen op de vragen over de exploitatievergunning Gezellenhuis en de zorgen die door de insprekers en fracties zijn geuit. Termijn voor de kerst of begin januari | Gesloten |  |  | Dhr. Frequin | RU Mw. Gelmers
M2025-081 | Comissie RG 11-12-2025 3a. Vragen aan het college | https://verslag.ouder-amstel.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte-en-Gebiedsontwikkeling/2025/11-december/19:30/Vragen-aan-het-college | PvdA | T | Werkzaamheden Korte Dwarsweg - schriftelijke beantwoording vraag 6 /m 10 | Gesloten |  |  | Mevr. Korrel
M2025-082 | Raadsvergadering 27-11-2025 7b.Vaststellen Groenbeleid Ouder-Amstel | Raadsvergadering 27 november 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | D66-NB- GL-PvdA- VVD-OAA | M2 | Motie – Versterking groen en behoud boomkroonvolume in bestaande wijken Verzoekt het college: 1. Het Groenbeleidsplan, waar mogelijk, ook toe te passen op bestaande wijken, buurten en straten zodat ook daar het groen en het boomkroonvolume kan toenemen; 2. Te onderzoeken of het wenselijk en haalbaar is om bij compensatieverplichtingen in de Bomenverordening een omrekentabel te hanteren die uitgaat van behoud van boomkroonvolume, in plaats van de huidige systematiek op basis van boomklassen. | In behandeling |  |  | Mevr. Korrel
M2025-083 | Raadsvergadering 27-11-2025 7b.Vaststellen Groenbeleid Ouder-Amstel | Raadsvergadering 27 november 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | GL-PvdA- D66-NB- VVD-AL- OAA | M1 | Motie: doelen bij groenbeleidsplan Verzoekt het college: 1. Uiterlijk in het derde kwartaal 2026 een concreet voorstel aan de raad voor te leggen waarin meetbare en kwantitatieve doelstellingen worden opgenomen 2. Bij het formuleren van deze doelstellingen gebruik te maken van bestaande en beschikbare indicatiemethoden en normen 3. Deze doelstellingen vervolgens op te nemen in het uitvoeringsprogramma en mee te nemen in de jaarlijkse rapportages en voortgangsmonitoring van het Groenbeleid. 4. De raad actief te informeren over de voortgang van de dataverzameling die nodig is om deze doelstellingen te baseren op actuele en valide gegevens. | In behandeling |  |  | Mevr. Korrel
M2025-084 | cie. BB 18-11-2025 2a. Veiligheid in de openbare ruimte | Commissie Burger en bestuur 18 november 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | OAA |  | De fractie heeft aangegeven dat zij de aanvullende vragen schriftelijk zal indienen | Gesloten |  |  | Mevr. de Roy van Zuidewijn-Rive | OOV Mevr. Van der Werf
M2025-085 | Raadsvergadering 13-11-2025 Motie: herinrichting Rondehoep Oost | Raadsvergadering 13 november 2025 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | D66-NB-VVD-AL-GL-PvdA | M1 | Verzoekt het college: • Voordat het herinrichtingsplan definitief wordt vastgesteld te onderzoeken of, en zo ja met welk bedrag, het voor de herinrichting gereserveerde budget dient te worden verhoogd om het deel van de Rondehoep Oost tussen de Kerkbrug en het Gezellenhuis in te richten op een wijze die aansluit bij de inrichting van de Kerkstraat en het Kampje; • De uitkomst van dit onderzoek voor te leggen aan de gemeenteraad; | Gesloten |  | In Raad 17.09.2026 | Mevr. Korrel
M2025-086 | Raadsvergadering 13-11-2025 Motie:jongerenwerk | Raadsvergadering 13 november 2025 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | D66-NB-GL-VVD-PvdA-OAA | M6 | Draag het college op: • Voor de raadsvergadering van 29 januari 2026 een voorstel aan de raad te sturen hoe het jongerenwerk verstevigd zal worden en welke middelen hiervoor nodig zijn. | Gesloten |  | Raadsbericht verzonden op 22/1 | Mevr. Spil
M2025-087 | Raadsvergadering 13-11-2025 Motie: bestuurlijke afspraken om woningbouw en noodzakelijke voorzieningen in balans te houden | Raadsvergadering 13 november 2025 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | VVD-NB-D66-AL-OAA-GL-PvdA | M7 | Draagt het college op: • om met de gemeente Amsterdam en andere relevante partners (zoals de MRA en provincie Noord-Holland) in overleg te treden over een gezamenlijke aanpak voor de ontwikkeling van voorzieningen in en rondom het grensgebied met Amsterdam-Zuidoost; • daarbij specifiek aandacht te vragen voor de druk op onze gemeente en het noodzakelijke evenwicht tussen woningbouw en voorzieningen; • de raad uiterlijk in het eerste kwartaal van 2026 te informeren over de voortgang en uitkomsten van dit overleg. | In behandeling |  | De wethouder zegt toe, bestuurlijk met elkaar in contact te treden en in Q1 hier op terug te komen. | Dhr. Frequin
M2025-088 | Commissie BB 6-11-2025 Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Ouder-Amstel | Commissie Burger en bestuur 06 november 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | VVD | T | De wethouder zegt toe dat er in overleg met de organisatie wordt onderzocht hoe een alternatief en goedkoper plan voor de herinrichting Jacob van Ruisdaelweg kan worden opgesteld, waarbij met minimale middelen de verkeersveiligheid verbeterd kan worden. | Gesloten |  | Raadsbericht verzonden op 12/11 | Mevr. Korrel | Ruimte Mevr. Gelmers
M2025-089 | Commissie BB 6-11-2025 2e Voortgangsrapportage Duo+ 2025 | Commissie Burger en bestuur 06 november 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | GL | T | De portefeuillehouder zegt toe dat er voor de raadsvergadering schriftelijk wordt toegelicht waar de extra kosten van €793.000 voor zijn, incl. de €200.000 voor het sociaal domeinDuo+ | Gesloten |  | Beantwoording is verzonden op 11/11 - toegevoegd aan cie. BB 6/11 en raadsvergadering 13/11 -> technische vragen | Mevr. de Roy van Zuidewijn-Rive | Bedrijfsvoering Dhr. Groeneveld
M2025-090 | Raadsvergadering 30-10-2025 Motie vreemd inzake Evenementenbeleid | Raadsvergadering 30 oktober 2025 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | NB/D66 | M2 | Draagt het college op: Een herzien evenementenbeleid naar de raad te sturen zodat het zo snel mogelijk en uiterlijk in het 2de kwartaal van 2026 kan worden vastgesteld | In behandeling |  | Is conform planning
M2025-091 | Commissie BB 16-10-2025 2a. Cyclus N.V. als verbonden partij, 2025-033780 | Commissie Burger en bestuur 16 oktober 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | VVD | T | De wethouder zegt toe om, in aanloop naar de komende raadsvergadering, inzicht te geven in wat het zou betekenen als het sturingsregime bij Cyclus wordt verhoogd. Daarbij wordt toegelicht of een hogere mate van sturing daadwerkelijk kan leiden tot meer grip op de organisatie en de eventuele gevolgen daarvan voor de kostenontwikkeling. | Gesloten |  | Raadsbericht is verzonden op 22-10-2025 | Mevr. Spil | Samenleving Mevr. Eijgelsheim
M2025-092 | Commissie BB 16-10-2025 2a. Cyclus N.V. als verbonden partij, 2025-033780 | Commissie Burger en bestuur 16 oktober 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | OAA | T | De raad ontvangt, voorafgaand aan de raadsvergadering, de motie waarbij het college zich aansluit (de motie van Aalsmeer over de extra CO₂-belasting op restafval). Actie: Griffie | Gesloten |  | Motie is verzonden op 17/10 | Mevr. Spil | Samenleving Mevr. Eijgelsheim
M2025-093 | Commissie BB 16-10-2025 3a.Vragen aan het college | Commissie Burger en bestuur 16 oktober 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel |  | T | Openstaande Schriftelijke vragen D66 - Amsterdam Old Course als gemeentelijk monument D66 - Uitslagenavond Tweede Kamerverkiezingen VVD - Werkzaamheden aan het Sluisplein in Ouderkerk aan de Amstel | Gesloten |  | - Uitslagenavond Tweede Kamerverkiezingen verzonden op 20/10 - Amsterdam Old Course als gemeentelijk monument (verzonden op 6/11) I17 - Werkzaamheden aan het Sluisplein in Ouderkerk aan de Amstel (verzonden 6/11)
M2025-094 | Raadsvergadering 25-9-2025 8.aVergunningverlening Kerkstraat 20 – toepassing adviesrecht gemeenteraad | Raadsvergadering 25 september 2025 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | D66 | T | De wethouder geeft aan terug te komen op of de schuur op het perceel van Kerkstraat 20 ook onderdeel uitmaakt van de vergunning. | Gesloten |  | De functie van het gehele perceel is nu “maatschappelijk”, en de functie “kantoor” wordt daaraan toegevoegd. Deze beide bestemmingen gelden voor het gehele perceel, dus ook voor de schuur. | Dhr. Frequin | Ruimte Mevr. Gelmers
M2025-095 | cie. RG 18-9-2025 2d. Verkoop van grond aan Althio B.V. aan de Rozenburglaan te Duivendrecht voor het plaatsen van een vakwerkzendmast voor mobile telefonie | https://youtu.be/sbf3WJDOD3s | NB | T | De wethouder heeft toegezegd vóór de raadsvergadering terug te komen op de vraag of het verhuren van de grond aan Althio een van de opties is. | Gesloten |  | Raadsbericht verzonden op 24/9 | Dhr. Frequin | Ruimte Mevr. Gelmers
M2025-096 | cie. B&B 11-9-2025 2a Presentatie Eigen Haard | Commissie Burger en bestuur 11 september 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | OAA | T | De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen of de 70% toestemming vanuit de bewoners ook geldt bij sloop- nieuwbouw | Gesloten |  | Afgehandeld oktober 2025 | Dhr. Frequin | Ruimte Mevr. Gelmers
M2025-097 | cie. B&B 11-9-2025 2a Presentatie Eigen Haard | Commissie Burger en bestuur 11 september 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | D66 | T | De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag of de terugkeer garantie ook geldt als een bewoner meer gaat verdienen in de tussentijd. | Gesloten |  | Afgehandeld oktober 2025 | Dhr. Frequin | Ruimte Mevr. Gelmers
M2025-098 | cie. B&B 11-9-2025 2a Presentatie Eigen Haard | Commissie Burger en bestuur 11 september 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | VVD | T | De wethouder komt bij de raad terug als het college de voorgenomen vergunning vanuit Eigen Haard voorgelegd krijgt | Gesloten |  | Eigen Haard heeft op 20 januari haar besluit toegelicht. Het ontwikkelen van een plan voor nieuwbouw zal nu worden doorgezet en dit zal aan de raad worden voorgelegd indien hiervoor een planologsche maatregel nodig is waar de bevoegdheid voor bij de raad ligt. Het is de verwachting dat dit zo zal zijn, maar het nieuwbouwplan moet nog worden ontwikkeld. | Dhr. Frequin | GO Dhr. van Donkelaar
M2025-099 | cie. B&B 11-9-2025 2b. Vergunning verlening Kerkstraat 20- advies recht | Commissie Burger en bestuur 11 september 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | NB/D66 | T | De beslissing van de Rijksdienst van het cultureel erfgoed komt naar de raad (en ook de vraag stelling | Gesloten |  | De raad heeft deze stukken reeds ontvangen. | Dhr. Frequin | Ruimte Mevr. Gelmers
M2025-008 | cie. B&B 11-9-2025 2d. Gemeenschappelijke regeling Duo+ 2025 | Commissie Burger en bestuur 11 september 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | GL | T | Versterking positie Rekenkamer' ontbreekt een toelichting; de portefeuillehouder heeft aangegeven hierop schriftelijk te zullen reageren | Open |  | De wettelijke basis in de Wet op de gemeenschappelijke regeling is indirect en vastgelegd in artikel 21. Daarin is de informatieplicht opgenomen. Omdat de rekenkamer een instrument is van de gemeenteraad valt zij, indirect, onder deze informatieplicht. De versterking van de rol van de rekenkamers is opgenomen in de Wet versterking decentrale rekenkamers. Deze wet, is evenals de Wgr ook in 2022 aangenomen. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de rekenkamer een volwaardige onderzoeksbevoegdheid heeft, via de gemeentewet, die ook van toepassing op de gemeenschappelijke regelingen (artikel 184 lid 3). Dat was voor 2022 niet of in beperkte mate het geval. Zo was de rekenkamer afhankelijk van de medewerking van het bestuur van een GR en is een bestuur nu verplicht om informatie te verstrekken aan de raad (en dus ook aan de rekenkamer.). | Mevr. de Roy van Zuidewijn-Rive | Bedrijfsvoering Dhr. Groeneveld
M2025-101 | cie. B&B 11-9-2025 2d. Gemeenschappelijke regeling Duo+ 2025 | Commissie Burger en bestuur 11 september 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | D66 | T | De portefeuillehouder komt schriftelijk terug op de werking van de termijnen | Gesloten |  |  | Mevr. de Roy van Zuidewijn-Rive | Bedrijfsvoering Dhr. Groeneveld
M2025-102 | Raadsvergadering 3-7-2025 7e1.Motie Vreemd | Raadsvergadering 03 juli 2025 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | VVD-PvdA-SH-NB- RS-D66-OAA-AL | M3 | Motie Vreemd: Verbetering openbare ruimte rondom opvanglocatie Joan Muyskenweg Verzoekt het college: 1. Zo spoedig mogelijk concrete maatregelen uit te voeren ter verbetering van de openbare ruimte rondom de opvanglocatie aan de Joan Muyskenweg, met nadruk op de verbinding met metrostation Overamstel; 2. De genoemde korte termijnmaatregelen – waaronder intensivering van verlichting, extra groenonderhoud, aanleg van bestrating en het wegnemen van onveilige hoeken – met voorrang op te pakken; 3. Hiervoor een gemeentelijke bijdrage van € 150.000,- beschikbaar te stellen en deze in de begroting dan wel als separate dekking op te nemen; 4. De raad uiterlijk in september 2025 te informeren over de voortgang, definitieve begroting en uitvoering van de werkzaamheden. | Gesloten |  | Raadsbericht is verzonden. | Dhr. Frequin | GO Dhr. Van Donkelaar
M2025-103 | Raadsvergadering 26-6-2025 9. Motie Vreemd | Raadsvergadering 26 juni 2025 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | GL-PvdA- NB-D66 | M2 | Motie Vreemd: Uitspraak over de situatie in Gaza Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: • Zich aan te sluiten bij de oproepen van onder andere de burgemeester van Amsterdam en andere gemeenten aan het kabinet om de Israëlische regering veel krachtiger aan te spreken op het disproportionele geweld tegen burgers en de vele schending van het internationaal (oorlogs)recht; • In een brief aan het kabinet op te roepen tot serieuze maatregelen tegen Israël, zoals stoppen met het leveren van (onderdelen voor)aanvalswapens en het aandringen op Europese sancties; • Deze uitspraak namens de gemeenteraad actief over te brengen aan het kabinet en de VNG. | Gesloten |  | Brief is verzonden naar het kabinet en ter informatie aan de 2e kamer. De brief heeft de raad op 23/9 ontvangen. | Mevr. de Roy van Zuidewijn-Rive | Mevr. van der Werf
M2025-104 | Raadsvergadering 22-5-25 7a. Woonzorgvisie Ouder-Amstel 2025-2040 | Raadsvergadering 22 mei 2025 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | GL-D66- Pvda-NB- VVD-RS- SH | M2 | Motie: “Sociale bouw bij kleine projecten” Verzoekt het college: 1. Om met een toelichting te komen op welke gronden de grens van 9 woningen, die genoemd wordt in de Verordening sociale woningbouw Ouder-Amstel, is gesteld en te bekijken of deze grens omlaag kan zonder een situatie te creëren waarbij deze kleinere projecten geen doorgang meer vinden’ 2. Te komen met een half jaarlijkse rapportage van projecten minder dan 9 woningen waarbij de norm van 30% sociale woningbouw niet gehaald is en hierin uit een te zetten wat de redenen hiervoor waren en deze met de raad te delen. | Gesloten |  | Raadsbericht is verzonden op 1/7/25 | Dhr. Frequin | GO Dhr. Van Donkelaar
M2025-105 | Raadsvergadering 22-5-25 8. Motie vreemd | Raadsvergadering 22 mei 2025 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | VVD-NB 't Hoff-Seeboldt-GL-D66 | M1 | Motie vreemd: Pleidooi voor landelijk verbod op brommobielen • om in overleg te treden met omliggende gemeenten, de Vervoerregio en andere relevante partners over de verkeersveiligheidsproblematiek rond brommobielen; • om gezamenlijk een oproep te doen aan het Rijk om te komen tot een landelijk verbod op brommobielen op zowel fietspaden als reguliere wegen; • om hierbij ook bij landelijke koepelorganisaties, zoals de VNG, aandacht te vragen voor dit onderwerp; • om de raad te informeren over de voortgang en uitkomsten van deze inzet; | Gesloten |  | Afgehandeld op 21 oktober 2025 (raadsbericht) | Mw. Korrel | Ruimte Mevr. Gelmers
M2025-106 | Raadsvergadering 22-5-25 8. Motie vreemd | Raadsvergadering 22 mei 2025 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | D66-NB-VVD-PvdA-GL | M3 | Motie vreemd – Verlaging maximumsnelheid op N522 naar 60 km/uur Draagt het college op: • Bij buurgemeenten en de Vervoerregio en, naar het inzicht van het college, ook andere overheidsorganen de wens over te brengen dat de maximumsnelheid op de N522 terug wordt gebracht naar 60 km/uur; • Al dan niet tezamen met andere overheidsorganen bij de provincie Noord-Holland een verzoek in te dienen om de verlaging van de maximumsnelheid op de N522 80 km/uur naar 60 km/uur te onderzoeken; • De raad op de hoogte te houden van de voortgang; | Gesloten
M2025-107 | Cie RG.15-5-25 2a. Verkeersveiligheid | Raadsvergadering 22 mei 2025 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | VVD | T | Verkeersveiligheid We gaan navragen hoe het precies zit met de verplichting en handhaving van de stickers, bijvoorbeeld op voertuigen zoals brommobielen. | Gesloten |  | Afgehandeld op 21 oktober 2025 (raadsbericht) | Mw. Korrel | Ruimte Mevr. Gelmers
M2025-108 | Cie RG.15-5-25 2a. Verkeersveiligheid/ presentatie | Raadsvergadering 22 mei 2025 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | GL | T | De data die vanuit de VIA komt met het aantal ongelukken — is het mogelijk om die ook in te zien op meer detailniveau dan nu voor ons? Of is het mogelijk om een uitdraai van te krijgen? | Gesloten
M2025-109 | Cie RG.15-5-25 2a. Verkeersveiligheid | Raadsvergadering 22 mei 2025 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | NB/GL/VVD | Actie | Elke fractie wordt gevraagd om inventarisatielijstje te maken met knelpunten, straten of thema’s waarin per locatie aangegeven wordt waar de prioriteiten liggen. | Gesloten |  | Inventarisatie fracties op 28 augustus 2025 verzonden aan het college. | Mw. Korrel | Ruimte Mevr. Gelmers
M2025-110 | Cie RG.15-5-25 2b. Woonzorgvisie Ouder-Amstel 2025-2040 | Commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling 15 mei 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | GL | T | De wethouder geeft aan schriftelijk terug te komen op de vraag of het (juridisch)mogelijk is om ook boven de NHG-grens een zelfbewoningsplicht op te leggen. | Gesloten |  | Raadsbericht is verzonden op 21-05-2025 | Mw. Korrel | Ruimte Mevr. Gelmers
M2025-111 | Cie RG.15-5-25 2b. Woonzorgvisie Ouder-Amstel 2025-2040 | Commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling 15 mei 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | PvdA/ Van 't Hoff | T | De wethouder zegt toe om inzicht te geven in: - het aantal vergunningen dat is afgegeven voor bed and breakfasts in Ouder-Amstel; - De mogelijkheid om, net als in Amsterdam, toegang te krijgen tot gegevens van het Airbnb-platform. - De vraag of en in hoeverre toeristenbelasting wordt geheven bij zowel vergunde Bed & Breakfasts als niet-vergunde vormen van vakantieverhuur. | In behandeling |  | Begin september komt raadsbericht met update | Dhr. Frequin | Mevr. Gelmers
M2025-112 | Raadsvergadering 10-4-2025 4. Vragenhalfuur (vragen uit de commissie R&G d.d. 3 april 2025) | Raadsvergadering 10 april 2025 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | D66 | T | Vragenhalfuur (met onder meer vragen uit de commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling d.d. 3 april 2025 Wethouder Spil zegt toe de vragen inzake Zonnehofbuurt schriftelijk te beantwoorden | Gesloten |  | Op 24-10-2024 zijn de gevraagde stukken reeds toegezonden aan de raad. | Mevr. Spil | Ruimte Mevr. Gelmers
M2025-113 | Raadsvergadering 10-4-2025 4a. Mondelinge vragen | Raadsvergadering 10 april 2025 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | D66/NB | T | Mondelinge vragen raadsvergadering Wethouder Spil komt schriftelijk terug op vragen inzake Bomenkap: verzoek om pas vergunning te geven voor kap als het echt niet anders kan. | Gesloten |  | In de raadsvergadering van 22 mei heeft mevr Spil een mondelinge update gegeven van de bomenkap Rondehoep. | Mevr. Spil | Ruimte Mevr. Gelmers
M2025-114 | Raadsvergadering 10-4-2025 7c. Aanbieding Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland etc.. | Raadsvergadering 10 april 2025 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | VVD | T | Aanbieding Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, beleidsplan Buiten Gewoon Veilig en Dekkingsplan Brandweer Amsterdam-Amstelland 2025-2028 De portefeuillehouder heeft toegezegd dat de aandachtspunten m.b.t. digitale dreigingen, ondermijning en communicatie in relatie tot het Regionaal Risicoprofiel onder de aandacht zullen worden gebracht tijdens het eerstvolgende overleg binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. | Gesloten |  | Dit overleg heeft plaatsgevonden op 23 april 2025. | Mevr. de Roy van Zuidewijn-Rive | OOV Mevr. Van der Werf
M2025-115 | cie RG. 3-4-25 2a. Presentatie Waternet: Dijkverbetering Ronde Hoep | Commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling 03 april 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | PvdA | T | Presentatie Waterschap: Dijkverbetering Ronde Hoep Het waterschap zegt toe om de boomeffectanalyse toe te sturen, inclusief een toelichting op de gehanteerde methodes en de verschillen daarin. | Gesloten |  | Stukken zijn op 6/5 per mail (wetransfer) verzonden | Mevr. Spil | Ruimte Mevr. Gelmers
M2025-116 | cie RG.3-4-25 2a. Presentatie Waternet: Dijkverbetering Ronde Hoep | Commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling 03 april 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | GL | T | De wethouder heeft toegezegd om schriftelijk terug te komen op de mogelijkheid van het uitvoeren van een onafhankelijke schouw m.b.t. de boomeffectanalyse in de Ronde Hoep West. Dit om te beoordelen of er alternatieve inzichten zijn over het behoud van bomen, aanvullend op de analyse die is uitgevoerd door Waternet. | In behandeling |  |  | Mevr. Spil
M2025-117 | cie RG.3-4-25 3a. Vragen aan het college | Commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling 03 april 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | PvdA | T | Mondelinge vragen De wethouder zegt toe om de vraag over het afsluiten van het Sluisplein tijdens de werkzaamheden, ivm de veiligheid van bewoners, mee te nemen in het stafoverleg. | Gesloten |  | Dit is besproken in de staf | Dhr. Frequin
M2025-118 | cie RG.3-4-25 2b. Kredietaanvraag Project groot onderhoud Benning Ouder-Amstel (incl. presentatie) | Commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling 03 april 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | GL | T | Kredietaanvraag Project groot onderhoud Benning Ouder-Amstel (incl. presentatie): De wethouder zegt toe om schriftelijk terug te komen op de vraag of en in welke gevallen bewoners de gemeente aansprakelijk kunnen stellen | Gesloten |  | Deze antwoorden zijn op 6 mei naar de raad verstuurd | Dhr. Frequin
M2025-119 | cie RG.3-4-25 2b. Kredietaanvraag Project groot onderhoud Benning Ouder-Amstel (incl. presentatie) | Commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling 03 april 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | GL | T | De afdeling financiën onderzoekt of er destijds een afkoopsom is betaald aan de gemeente, zodra dit onderzoek is afgerond hierover zal hierover worden gerapporteerd. | Gesloten |  | Beantwoord met raadsbericht d.d. 29-04-25 | Dhr. Frequin
M2025-120 | Raadsvergadering 13-3-25 7a. Omgevingsvisie Ouder-Amstel 2040 | Raadsvergadering 13 maart 2025 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | AL/D66/ GL/PvdA | M1 | Motie: “Balans tussen groen en woningbouw in Ouder-Amstel Verzoekt het college: 1. Bij het uitwerken van omgevingsplannen een evenwichtige afweging te maken tussen woningbouw en natuurbehoud; 2. In plannen expliciet rekening te houden met de impact op natuur, groen en leefbaarheid; 3. Inwoners en ondernemers actief te betrekken bij de planvorming en besluitvorming rondom ruimtelijke ontwikkelingen; 4. In omgevingsplannen concrete richtlijnen op te nemen die deze balans waarborgen. | Gesloten |  | Beantwoord met raadsbericht 16/7 | Dhr. Frequin | Ruimte Mevr. Gelmers
M2025-121 | Raadsvergadering 13-3-25 7a. Omgevingsvisie Ouder-Amstel 2040 | Raadsvergadering 13 maart 2025 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | VVD/NB/ D66/PvdA/ OAA /AL | M2 | Motie: Water aan de lippen Roept het college op om: 1.Actief het gesprek te blijven voeren met de agrarische sector over de zorgen, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen rond vernatting, veranderend landgebruik en economische perspectieven in de Amstelscheg, en zich hierbij extra in te spannen om het gesprek structureel en constructief gaande te houden; 2.Binnen de verdere uitwerking van de omgevingsvisie expliciet op te nemen hoe de belangen en zorgen van boeren structureel worden meegewogen bij ruimtelijke en beleidsmatige keuzes; 3.De raad hierover te informeren. | Gesloten |  |  | Dhr. Frequin | Ruimte Mevr. Gelmers
M2025-122 | Raadsvergadering 13-3-25 7a. Omgevingsvisie Ouder-Amstel 2040 | Raadsvergadering 13 maart 2025 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | D66/PvdA | M3 | Motie compensatie bij verharding van openbaar groen Draagt het college op: • In Q3 2025 de gemeenteraad in te lichten over zijn visie op de in deze motie opgenomen citaten, zodat hierna hierover een gesprek met de gemeenteraad kan plaatsvinden; SVZ: Over deze motie vindt op 28 april een overleg plaats met de betrokken beleidsadviseurs. Mede op basis hiervan zal reactie richting raad worden gegeven’ willen veranderen in: | Gesloten |  | SVZ: Over deze motie vindt op 28 april een overleg plaats met de betrokken beleidsadviseurs. Mede op basis hiervan zal reactie richting raad worden gegeven’ willen veranderen in: ‘SVZ: Er is een concept raadsinformatiebrief opgesteld welke op korte termijn ter accordering naar het college van B&W zal worden verstuurd. Beantwoord met raadsbericht 16/7 | Dhr. Frequin | Ruimte Mevr. Gelmers
M2025-123 | Raadsvergadering 13-3-25 7a. Omgevingsvisie Ouder Amstel 2040 | Raadsvergadering 13 maart 2025 20:00:00, Gemeente Ouder-Amstel | PvdA/VVD/ NB/D66/ GL/AL |  | MOTIE ‘Meer oog voor extra bedrijfsterreinen in Omgevingsvisie’ Verzoekt het college: Bij de uitwerking van de Omgevingsvisie Ouder-Amstel 2040 nadrukkelijk te streven naar het uitbreiden dan wel faciliteren van kleinschalige bedrijvigheid passend bij de groei die onze gemeente de komende jaren doormaakt. | In behandeling |  | SVZ: Opdracht voor dit project is geformuleerd en wordt met de wethouders besproken/afgestemd begin september | Dhr. Frequin | Ruimte Mevr. Gelmers
M2025-124 | Cie. RG 6-3-2025 2a. Omgevingsvisie Ouder-Amstel 2040 | Commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling 06 maart 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | VVD | T | Omgevingsvisie Ouder-Amstel 2040 Het verzoek is dat de wethouder voor de raadsvergadering een realistische termijn kan aangeven voor het onderzoek naar de kleinere bedrijventerreinen. | In behandeling |  | SVZ: Opdracht voor dit project is geformuleerd en wordt met de wethouders besproken/afgestemd begin september | Dhr. Frequin | Ruimte Mevr. Gelmers
M2025-125 | Cie. RG 6-3-2025 2a. Omgevingsvisie Ouder-Amstel 2040 | Commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling 06 maart 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | VVD | T | Omgevingsvisie Ouder-Amstel 2040 In de omgevingsvisie wordt bij de zienswijze van ProRail aandacht gevraagd voor het ruimtebeslag voor uitbreiding van de sporen. Hier worden ook de “keersporen” genoemd voor de internationale treinen. Zijn deze keersporen nog actueel? | Gesloten |  | De reservering is nog actueel. Deze ligt tussen de al bestaande sporen en zit de gebiedsontwikkeling daardoor niet in de weg. De gesloten overeenkomst moet worden nagekomen hetgeen ook wordt gedaan. | Dhr. Frequin | Ruimte Dhr. Donkelaar
M2025-126 | Cie. RG 6-3-2025 2a. Omgevingsvisie Ouder-Amstel 2040 | Commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling 06 maart 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | OAA | T | De toezegging die de wethouder doet, is dat er aandacht zal worden besteed aan het plaatsen van speeltoestellen, met name in gebieden zoals de Zonnehof | Gesloten |  | Augustus 2025 is dit gerealiseerd. Eind 2025 zijn er extra speelvoorziening geplaats | Dhr. Spil | Samenleving Mevr. Eijgelsheim
M2025-127 | Cie. RG 6-3-2025 3a. Vragen aan het college | Commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling 06 maart 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | NB | T | Het college komt terug op de vrag hoe het principe 'extra verharding wordt gecompenseerd met groen elders in de gemeente', zoals is opgenomen in de Omgevingsvisie, concreet wordt gemaakt. | Gesloten |  | In het groenbeleidsplan wordt dit principe uitgewerkt. In het weekblad van 31 juli wordt meer informatie gegeven. | Dhr. Frequin | Ruimte Mevr. Gelmers
M2025-129 | Raadsvergadering 6-2-2025 8. Motie Vreemd | Commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling 06 maart 2025 19:30:00, Gemeente Ouder-Amstel | NB/GL/ VVD/AL/ PvdA/OAA/ D66 | MV | Motie vreemd “kwijtschelding gemeentelijke belastingen Roept het college op: • Te onderzoeken welke inwoners hierdoor getroffen worden; • Na te gaan, of een te hoog saldo veroorzaakt wordt door een incidentele terugbetaling van teveel betaalde voorschotten; | Open |  | samenvatting is niet duidelijk, terugkijken wat de vraag is | Dhr. Frequin | Bedrijfsvoering Dhr. Groeneveld
M2025-130
M2025-131
M2025-132
M2025-133
M2025-134
M2025-135
M2025-136
M2025-137
M2025-138
M2025-139
M2025-140
M2025-141
M2025-142
M2025-143
M2025-144
M2025-145
M2025-146
M2025-147
M2025-148
M2025-149
M2025-150
M2025-151
M2025-152
M2025-153
M2025-154
M2025-155
M2025-156
M2025-157
M2025-158
M2025-159
M2025-160
M2025-161
M2025-162
M2025-163
M2025-164
M2025-165
M2025-166
M2025-167
M2025-168
M2025-169
M2025-170
M2025-171
M2025-172
M2025-173
M2025-174
M2025-175
M2025-176
M2025-177
M2025-178
M2025-179
M2025-180
M2025-181
M2025-182
M2025-183
M2025-184
M2025-185
M2025-186
M2025-187
M2025-188
M2025-189
M2025-190
M2025-191
M2025-192
M2025-193
M2025-194
M2025-195
M2025-196
M2025-197
M2025-198
M2025-199
M2025-200
M2025-201
M2025-202
M2025-203
M2025-204
M2025-205
M2025-206
M2025-207
M2025-208
M2025-209
M2025-210
M2025-211
M2025-212
M2025-213
M2025-214
M2025-215
M2025-216
M2025-217
M2025-218
M2025-219
M2025-220
M2025-221
M2025-222
M2025-223
M2025-224
M2025-225
M2025-226
M2025-227
M2025-228
M2025-229
M2025-230
M2025-231
M2025-232
M2025-233
M2025-234
M2025-235
M2025-236
M2025-237
M2025-238
M2025-239
M2025-240
M2025-241
M2025-242
M2025-243
M2025-244
M2025-245
M2025-246
M2025-247
M2025-248
M2025-249
M2025-250
M2025-251
M2025-252
M2025-253
M2025-254
M2025-255
M2025-256
M2025-257
M2025-258
M2025-259
M2025-260
M2025-261
M2025-262
M2025-263
M2025-264
M2025-265
M2025-266
M2025-267
M2025-268
M2025-269
M2025-270
M2025-271
M2025-272
M2025-273
M2025-274
M2025-275
M2025-276
M2025-277
M2025-278
M2025-279
M2025-280
M2025-281
M2025-282
M2025-283
M2025-284
M2025-285
M2025-286
M2025-287
M2025-288
M2025-289
M2025-290
M2025-291
M2025-292
M2025-293
M2025-294
M2025-295
M2025-296
M2025-297
M2025-298
M2025-299
M2025-300
M2025-301
M2025-302
M2025-303
M2025-304
M2025-305
M2025-306
M2025-307
M2025-308
M2025-309
M2025-310
M2025-311
M2025-312
M2025-313
M2025-314
M2025-315
M2025-316
M2025-317
M2025-318
M2025-319
M2025-320
M2025-321
M2025-322
M2025-323
M2025-324
M2025-325
M2025-326
M2025-327
M2025-328
M2025-329
M2025-330
M2025-331
M2025-332
M2025-333
M2025-334
M2025-335
M2025-336
M2025-337
M2025-338
M2025-339
M2025-340
M2025-341
M2025-342
M2025-343
M2025-344
M2025-345
M2025-346
M2025-347
M2025-348
M2025-349
M2025-350
M2025-351
M2025-352
M2025-353
M2025-354
M2025-355
M2025-356
M2025-357
M2025-358
M2025-359
M2025-360
M2025-361
M2025-362
M2025-363
M2025-364
M2025-365
M2025-366
M2025-367
M2025-368
M2025-369
M2025-370
M2025-371
M2025-372
M2025-373
M2025-374
M2025-375
M2025-376
M2025-377
M2025-378
M2025-379
M2025-380
M2025-381
M2025-382
M2025-383
M2025-384
M2025-385
M2025-386
M2025-387
M2025-388
M2025-389
M2025-390
M2025-391
M2025-392
M2025-393
M2025-394
M2025-395
M2025-396
M2025-397
M2025-398
M2025-399
M2025-400
M2025-401
M2025-402
M2025-403
M2025-404
M2025-405
M2025-406
M2025-407
M2025-408
M2025-409
M2025-410
M2025-411
M2025-412
M2025-413
M2025-414
M2025-415
M2025-416
M2025-417
M2025-418
M2025-419
M2025-420
M2025-421
M2025-422
M2025-423
M2025-424
M2025-425
M2025-426
M2025-427
M2025-428
M2025-429
M2025-430
M2025-431
M2025-432
M2025-433
M2025-434
M2025-435
M2025-436
M2025-437
M2025-438
M2025-439
M2025-440
M2025-441
M2025-442
M2025-443
M2025-444
M2025-445
M2025-446
M2025-447
M2025-448
M2025-449
M2025-450
M2025-451
M2025-452
M2025-453
M2025-454
M2025-455
M2025-456
M2025-457
M2025-458
M2025-459
M2025-460
M2025-461
M2025-462
M2025-463
M2025-464
M2025-465
M2025-466
M2025-467
M2025-468
M2025-469
M2025-470
M2025-471
M2025-472
M2025-473
M2025-474
M2025-475
M2025-476
M2025-477
M2025-478
M2025-479
M2025-480
M2025-481
M2025-482
M2025-483
M2025-484
M2025-485
M2025-486
M2025-487
M2025-488
M2025-489
M2025-490
M2025-491
M2025-492
M2025-493
M2025-494
M2025-495
M2025-496
M2025-497
M2025-498
M2025-499
M2025-500
M2025-501
M2025-502
M2025-503
M2025-504
M2025-505
M2025-506
M2025-507
M2025-508
M2025-509
M2025-510
M2025-511
M2025-512
M2025-513
M2025-514
M2025-515
M2025-516
M2025-517
M2025-518
M2025-519
M2025-520
M2025-521
M2025-522
M2025-523
M2025-524
M2025-525
M2025-526
M2025-527
M2025-528
M2025-529
M2025-530
M2025-531
M2025-532
M2025-533
M2025-534
M2025-535
M2025-536
M2025-537
M2025-538
M2025-539
M2025-540
M2025-541
M2025-542
M2025-543
M2025-544
Note on C64: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Uitzending via JammFM - beelden worden toegevoegd aan de gemeentelijke website (verwachting vrijdag 19/9)
Note on D65: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Algemene stemmen aanvaard
Note on C96: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Uitzending via JammFM - beelden worden toegevoegd aan de gemeentelijke website (verwachting vrijdag 19/9)